# 阶段三实施计划

实现与验证 · 工作分解 · 验收标准

个人博客项目　|　阶段三：实现与验证　|　版本 v1.0　|　日期：2026-10-08

阶段一（定义）与阶段二（设计）已完成。本文档规划阶段三的执行方式，不替代前两份文档。

# 1. 可执行性检查

阶段三的第一件事不是写代码，是检查前两个阶段的产出是否真的可执行。设计文档看起来完整，不等于能被照着实施。

## 1.1 检查结果

| 检查项 | 判断依据 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 需求是否可验证 | 每条 FR 能否写出一个测试用例 | ✅ 阶段一 FR-01~FR-22 均可对应到接口或页面 |
| 接口是否够用 | 每条 FR 是否有接口承载 | ✅ 文档 05 第 5 章对照表，无缺口 |
| 表结构是否可建 | 字段、类型、约束是否齐全 | ✅ 文档 04 第 3 章，可直接转为 SQLAlchemy 模型 |
| 流程是否明确 | 关键路径是否有定义 | ✅ 文档 03 第 5 章 3 条时序图 |
| 样式是否可直接写 | 数值是否具体 | ✅ 文档 07，40 余个令牌 |
| 部署是否可复现 | 是否有完整配置 | ✅ 文档 03 第 4 章 |

## 1.2 发现的三处缺口

这不是设计的失败，是设计到实现之间必然存在的空隙： 任何设计文档都不可能写到「复制粘贴就能跑」的粒度。缺口必须在开工前显式列出，否则会在实现中途以「意外」的形式出现，那时候改动成本更高（可能要动表结构或接口契约）。

| # | 缺口 | 为什么现在定 | 决定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阶段一定义基线尚未回写阶段二修订 | FR-22 已降级、新增 NG-9 与 NFR-14，但只存在于文档 02 | 开工前将 01-项目定义基线 升为 v1.3 |
| 2 | 前端构建产物如何上传到服务器未定 | 阶段一定为「不在服务器上构建」，但上传方式未指定 | 本地 npm run build → scp / rsync 上传 dist/，见第 4.3 节 |
| 3 | 测试与验收的组织方式未定 | 阶段一写了 DoD（完成的定义），但没有落到具体做法 | 见第 6 章「验证线」 |

# 2. 工作分解

阶段三拆成 7 个里程碑（M0–M6），与阶段一第 13 章一致。每个里程碑都必须能独立验证——不能验证的里程碑不是里程碑，是一段工作。

## 2.1 里程碑总览

| 里程碑 | 内容 | 工期 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 项目骨架：前后端脚手架、数据库建表、Compose 与 Nginx 配置 | 3–5 小时 | /api/health 返回 ok，前端能拉到该接口 |
| M1 | 后端只读接口：文章列表、详情、标签、归档、搜索 | 2–5 天 | 用 curl 或 pytest 逐个接口验证返回结构 |
| M2 | 前端访客页面：首页、文章页、标签、归档、搜索、关于、404 | 5–10 天 | 在浏览器中逐页走通，断网/空数据/404 均有合理表现 |
| M3 | 鉴权与后台：登录、文章增删改、图片上传、标签管理、站点设置 | 5–10 天 | 未登录访问后台接口返回 401；能完成「登录→写文章→发布→前台可见」全流程 |
| M4 | 视觉与响应式：应用设计令牌、移动端适配、性能优化 | 4–8 天 | 首屏 JS ≤ 150KB；375px 宽下无横向滚动 |
| M5 | 部署上线：Docker Compose、HTTPS、域名、备份脚本 | 3–6 天 | 用域名访问站点；按文档重跑一次能从零部署 |
| M6 | 文档与验收：部署文档、变更记录、逐条验收需求 | 1–2 天 | 全部 FR 有对应验证记录 |

合计 20–41 天纯执行时间： 按每周投入 8–10 小时计，约 2.5–4 个月。注意这是纯执行时间——不含卡在某个 bug 上、返工、以及生活打断。阶段一第 13 章已规定：超期时砍范围，不压缩工期。

## 2.2 里程碑之间的依赖

M0 骨架 │ ├──▶ M1 后端只读接口 ──▶ M2 前端访客页面 │ │ └──▶ M3 鉴权与后台 ◀──────────┘ │ ▼ M4 视觉与性能 │ ▼ M5 部署上线 ──▶ M6 文档与验收

M3 依赖 M2 的原因：后台编辑器要复用前端的接口层与组件；先有访客页能避免接口层设计跑偏。

# 3. M0 详细任务（下一个动作）

M0 是唯一需要现在详细到步骤的里程碑。 后续里程碑等 M0 完成后按实际情况细化——现在把 M3 的每一步写清楚，等到那时大概率已经与设计有偏差，等于白写。

## 3.1 任务清单

| # | 任务 | 产出 | 完成判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 初始化前端脚手架 | frontend/ | npm run dev 能打开空白页 |
| 0.2 | 建立后端骨架 | backend/app/ | uvicorn app.main:app 能启动 |
| 0.3 | 配置与数据库层 | config.py / database.py | 含 4 条 PRAGMA 设置（04 文档 1.4） |
| 0.4 | 定义 5 张表的模型 | models/ | 与 04 文档第 3 章逐字段一致 |
| 0.5 | 生成第一条迁移并执行 | alembic/versions/ | blog.db 生成，5 张表齐全 |
| 0.6 | 初始化脚本 | app/init_db.py | 重复执行不报错（幂等） |
| 0.7 | 健康检查接口 | GET /api/health | 返回 {"code":0,...} |
| 0.8 | 前端接口层与拦截器 | api/client.ts | 拦截器按 05 文档第 6 章实现 |
| 0.9 | 前端调用健康检查 | 首页 | 页面上显示后端状态 |
| 0.10 | Compose 与 Nginx 配置 | docker-compose.yml / nginx.conf | 含 try_files（ADR-07） |
| 0.11 | .env.example 与 .gitignore 校验 | 配置模板 | 确认 `.env` 未被提交 |

## 3.2 M0 的验收标准

| # | 验收项 | 怎么验 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 后端能启动，/api/health 返回 code: 0 且 db: ok | 浏览器或 curl 访问 |
| 2 | 数据库文件生成，5 张表齐全，WAL 模式已开启 | sqlite3 blog.db ".tables" 与 PRAGMA journal_mode |
| 3 | 外键约束真实生效 | 手动插入一条指向不存在文章的 `article_tags` 行，应报错 |
| 4 | 前端能启动并成功调用后端 | 页面上看到后端返回的状态 |
| 5 | npm run build 成功且产物在 dist/ | 命令退出码为 0 |
| 6 | Compose 配置语法正确 | docker compose config 无报错 |
| 7 | 仓库中没有 .env | git status 与 git log --stat 均无该文件 |

第 3 项值得单独练一次： 这是验证「SQLite 默认不强制外键」是否真被解决的最直接方式。不要只检查代码里有没有写 PRAGMA foreign_keys = ON——要真的插一条脏数据看它报不报错。代码写了但没生效，是这类设置最常见的失败方式。

# 4. 开发流程与规范

## 4.1 每日/每次进入状态的固定顺序

启动后端：uvicorn app.main:app --reload（改代码自动重启）

启动前端：npm run dev（Vite 热更新，改代码浏览器自动刷新）

确认两边都正常：后端 /docs（FastAPI 自动生成的接口文档）能打开，前端页面无报错

确认当前进度：看第 3 章的任务清单，知道今天做哪一条

做完一条就验证一条，不要攒到最后一起测

## 4.2 每次提交前必须做的事

| 检查项 | 命令 / 做法 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 后端测试通过 | pytest | 改了数据层最容易破坏已有接口 |
| 前端类型检查 | npm run type-check | TypeScript 的价值在于编译期发现错误，跳过等于没用它 |
| 构建能通过 | npm run build | 开发环境能跑不等于构建能过 |
| 没有提交敏感文件 | git status | `.env` 一旦推送到公开仓库，历史记录里会永久保留 |
| 提交信息能看懂 | 如 feat: 完成文章列表接口与分页 | 三个月后你会需要它 |

## 4.3 前端构建与上传（缺口 2 的决定）

# 本地执行（绝不在服务器上执行） cd frontend npm run build # 产出 dist/ # 上传到服务器 scp -r dist/* user@server:/var/www/blog/ # 或者用 rsync（更快，只传变化的文件） rsync -avz --delete dist/ user@server:/var/www/blog/

--delete 会删除服务器上多余的文件——这正是我们想要的，避免旧版本的残留文件被误访问。

为什么反复强调「不在服务器上构建」： npm run build 实测常占用 1GB 以上内存。在 4G 服务器上执行，很可能触发 OOM，并连带把正在运行的容器一起拖垮。这不是「最好别这样」，是「这样做会出事」。

# 5. 验证线（贯穿阶段三）

阶段一就定义了验证线，但没有落到做法。验证线不是「最后测试一下」，是每个里程碑自带的动作。

## 5.1 三层验证

| 层次 | 验证什么 | 怎么做 | 何时做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一层：单元测试 | 服务层的业务规则 | pytest，针对 services/ | 写完一个服务函数就写 |
| 第二层：接口测试 | 接口契约是否符合文档 05 | pytest + TestClient，覆盖正常与异常路径 | M1、M3 结束时 |
| 第三层：系统验收 | 真实使用场景是否走通 | 在浏览器或手机上手动走一遍完整流程 | 每个里程碑结束时 |

## 5.2 完成的定义（Definition of Done）

一个任务只有在以下全部成立时才算完成。 这条规则的主要作用是防止「差不多完成了」。

| # | 条件 |
| --- | --- |
| 1 | 功能按设计文档实现，无自行增减 |
| 2 | 有对应的测试（服务层必须有，接口层视情况） |
| 3 | 异常路径也处理了——不只是正常路径能跑通 |
| 4 | 前端有加载态与空状态，不只是「有数据时好看」 |
| 5 | 代码已提交，提交信息能说明做了什么 |
| 6 | 自己能讲清这段代码为什么这样写（学习目标 LG-1 的直接要求） |

第 6 条是学习优先项目的核心： 如果用了 AI 辅助生成，你必须能逐行解释它的作用。讲不清的代码等于没有写——它不会出现在你的能力里，只会在出问题时变成黑盒。这条比前五条加起来都重要。

## 5.3 必须测的异常路径

正常路径人总会测，异常路径是最容易漏的部分，也是线上事故的主要来源：

| 场景 | 期望表现 |
| --- | --- |
| 访问不存在的文章 slug | 404 页面，不是白屏或报错 |
| 未登录直接访问 /admin/articles | 跳转到登录页，登录后回到原页面 |
| 已登录时访问登录页 | 直接跳转到后台，不重复显示表单 |
| 上传超过 2MB 的图片 | 返回 code 40005，前端给出可读提示 |
| 上传伪装成 .jpg 的文件 | 必须被识别并拒绝（校验真实格式，不能只看扩展名） |
| 文章标题留空 | 前端拦住或后端返回 code 42200，不能存进空标题 |
| 标签名重复 | 返回 code 40003，而不是产生两条同名标签 |
| 把草稿的链接发给别人 | 返回 404，不能泄露草稿存在（05 文档 2.2） |
| 数据量为零时打开首页 | 空状态引导，不是空白页 |

# 6. 风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 范围蔓延 | 想加评论、想加暗色模式、想换技术方案 | 回看阶段一非目标（NG-1~NG-9）；新想法记入待办，不在当前里程碑做 |
| 卡在环境配置 | 装不上某个依赖、容器起不来 | 设定 2 小时上限，超时就换方案（如改用更简单的部署方式），不要在环境上死磕 |
| M2/M3 时间超预期 | 前端页面越做越细，工期翻倍 | 先做能用，再做好看——视觉打磨放在 M4，M2 只要求结构正确 |
| SQLite 写入锁冲突 | 日志出现 database is locked | 已配置 WAL 与 busy_timeout；若仍出现，检查是否有长事务未提交 |
| 学习目标被架空 | 大量代码由 AI 生成，自己讲不清 | 执行 DoD 第 6 条：不能解释的代码不算完成 |

# 7. AI 协作的边界

这是个学习项目，AI 协作方式直接决定你最终学到了什么。这条边界必须在开工前定清楚。

| 环节 | 适合交给 AI | 必须自己做 |
| --- | --- | --- |
| 脚手架搭建 | 生成项目结构、配置依赖 | 理解每个配置文件在做什么 |
| 样板代码 | CRUD 接口、Pydantic 模式、组件骨架 | 检查是否符合设计文档 |
| 样式实现 | 按设计令牌写 CSS | 判断实际观感是否舒适 |
| 排障 | 给出排查方向与可能原因 | 自己动手验证、自己定位根因 |
| 业务逻辑 | 给出思路与对比 | 自己写、自己判断边界情况 |
| 测试 | 生成测试骨架 | 补充异常路径用例 |

排障那一行单独说明： 「AI 直接给出修复代码，我粘贴一下就解决了」是最差的协作方式——你会得到能跑的代码，但不会获得定位问题的能力，而排障恰恰是最值得学的部分。正确用法：让它给方向，你自己验证。 验证的过程就是学习本身。

# 8. 本阶段的出口条件

| # | 条件 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | M0–M6 全部完成并通过各自验收 | 见第 2.1 节的验证方式列 |
| 2 | 全部 FR 有对应实现与验证记录 | 逐条对照文档 01 的需求表 |
| 3 | NFR 有可测量的结论 | 首屏体积、内存占用、备份可恢复 |
| 4 | 站点可通过域名访问，HTTPS 有效 | 用手机浏览器访问一次 |
| 5 | 能按文档从零重建一次环境 | 换一台机器或删掉容器重来（SM-04） |
| 6 | 能不看代码讲清一次请求的完整路径 | 对着文档 03 第 5 章口述一遍（LG-1） |
| 7 | 部署文档与变更记录已完成 | 文档 09、10 |

第 5 和第 6 条是学习目标的直接检验： 第 5 条验的是「能不能重建」，第 6 条验的是「能不能解释」。这两项才是阶段一 LG-1 定义的成功标准——站点上线只是副产品，能力留下才是目的。

# 9. 下一步

立刻要做的两件事，按顺序：

把阶段二的修订回写到阶段一，将 01-项目定义基线 升为 v1.3：FR-22 降级、新增 NG-9（不做 SEO）、新增 NFR-14（首屏 JS ≤ 150KB）。理由：阶段一是需求的唯一来源；修订只存在于文档 02 会造成后续对照时看漏。

开始 M0，按第 3.1 节的 11 个任务顺序执行。

M0 完成后回到本文档，把 M1 细化到同样的粒度再动手——现在不细化的原因在 3 章开头已说明。